安徽审计职业学院

省级质量工程、振兴计划项目和省级人文社科（自然科学）研究项目检查和验收方案

为促进我院教学质量与教学改革工程项目管理，进一步推进省级质量工程项目、振兴计划项目和人文社科（自然科学）项目的实施，按照《安徽省教育厅关于对高等教育质量工程项目和振兴计划部分项目进行年度检查验收的通知》（皖教秘高〔2015〕137号）要求，现制定检查和验收方案如下：

一、检查和验收时间：项目检查验收时间定于2015年12月中下旬。

二、年度检查验收的项目范围

1.2009年以来由安徽省教育厅、财政厅批准立项且未结题的我院在建的省级质量工程项目和省级振兴计划项目（不含2015年立项的项目），包括特色专业、实训中心、校企合作实践教育基地、精品资源共享课、教学团队、教学研究项目等。（具体见附件1）

2. 2009年以来由安徽省教育厅、财政厅批准立项且未结题的我院在建的省级人文社科项目（自然科学）项目。

三、年度检查验收的主要内容

本次检查分阶段性检查和结题验收两类。对所有到期项目实施结题验收，其他未到期项目开展阶段性检查，包括省级质量工程项目、振兴计划、人文社科（自然科学）项目。检查验收内容主要包括如下方面：

1．围绕建设目标，项目的执行情况，采取的主要措施。

2．项目建设进展，建设过程中开展的主要活动和创新特色做法。

3．项目建设取得的标志性成果、经验、成效及示范带动作用。

4．项目建设存在的问题、原因、建议与对策。

5．项目经费的落实、配套与使用情况。

四、材料要求

1．正在进行中的各项目进展报告；

2. 已到期的项目结题验收报告及用于公开展示的成果（具体成果展示形式见附件3），

3. 延期申请或整改方案。

五、有关要求

1．到期项目必须结题验收。因故不能按时结题的，可申请延期一年结题，每个项目仅可申请一次延期。申请延期的项目需提出延期申请，说明延期理由和项目推进计划。

按教育厅相关文件要求，2009年以前立项的尚未结题的各类项目作撤项处理；2009年以后立项应结题且已经批准延期一年结题而未结题的亦作撤项处理。

2．项目负责人需根据项目进展情况认真填写各项目进展或结题报告书，真实反映项目研究成果。所有项目检查验收应以任务书作为项目执行、过程检查和验收的主要依据。报告中的数据务求准确无误，典型事例务必真实具体，文字材料尽量言简意赅。

六、具体工作进程及相关说明

（一）材料上交时间：2015年12月18日。

（二）12月10日前学院成立项目检查验收领导组和专家组

1. 验收领导组：学院领导、教务处负责人、各系部负责人

2. 专家组：校外聘请专家3-4人

（三） 专家会议鉴定的基本程序

根据项目整体规划、建设要求、建设方案和检查内容进行整体验收自查。并着重考察项目的标志性成果、示范效果及其对办学定位和特色的支撑情况：

第一，项目负责人汇报。时间在15分钟左右；第二，专家组提问与答辩。专家组在听取汇报后，针对项目研究向项目负责人提问，进一步了解和交流情况；第三，专家组审阅结项材料并现场考察，了解项目建设成效；第四，专家组按照评审指标进行评审，并经过评议形成最终审查验收意见。审查验收意见分为四个等级：优秀、良好、合格、建议整改。对评定为“建议整改”意见的项目整改期为一年，期满后重新组织评审，结论只为“合格”或“不合格”。

（四） 审查验收结果报院长办公会审定。

（五）经院长办公会审定后，省级质量工程和振兴计划部分项目于12月30日前报送省教育厅。省级、院级各项目在检查验收结束后，装订存档，所有成果在全院进行推广。

附件1：2009年以来我院未结题的省级质量工程、振兴计划、人文社科（自然科学）项目检查验收情况汇总表

附件2：各类项目进展报告（结项报告）

附件3：成果展示形式

| 2009以来我院未结项的省级质量工程、振兴计划、人文社科（自然科学）和院级项目检查验收情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目级别 |  | 项目类别 | 负责人 | 批准时间 | 检查类型 | 学校自查结论 | 备注 |
| 1 | 审计实务 | 省级 |  | 特色专业 | 刘兆明 | 2011.11 | 阶段检查 |  | 质量工程 |
| 2 | 审计实训中心 | 省级 |  | 实训中心 | 刘兆明 | 2011.11 | 阶段检查 |  |  |
| 3 | 会计专业实践教育基地 | 省级 |  | 校企合作实践 教育基地 | 李冰 | 2012.11 | 阶段检查 |  |  |
| 4 | 经济学基础 | 省级 |  | 精品资源共享课 | 汪朝洋 | 2012.11 | 结题验收 |  |  |
| 5 | 基于工作过程的建设项目全寿命造价管理教学改革研究 | 省级 |  | 教学研究项目 （重点） | 程峰 | 2012.11 | 结题验收 |  |  |
| 6 | 工学结合视角下的高职会计专业实训实习教学环节研究 | 省级 |  | 教学研究项目 | 王来根 | 2012.11 | 结题验收 |  |  |
| 7 | 物流管理 | 省级 |  | 特色专业 | 吴琳娜 | 2013.11 | 阶段检查 |  |  |
| 8 | 资产评估与管理教学团队 | 省级 |  | 教学团队 | 戴小凤 | 2013.11 | 阶段检查 |  |  |
| 9 | 审计实务教学团队 | 省级 |  | 教学团队 | 李晓渝 | 2013.11 | 阶段检查 |  |  |
| 10 | 基于仿真模拟的会计与审计专业实践教学体系的重构与实践 | 省级 |  | 教学研究项目（重点） | 李娜主任 | 2013.11 | 结题验收 |  |  |
| 11 | 财务会计类专业实践教学质量标准研究——基于安徽商科联盟调查 | 省级 |  | 教学研究项目 | 李学岚 | 2013.11 | 结题验收 |  |  |
| 12 | 基于网络互动教学的实用英语课实践教学模式研究 | 省级 |  | 教学研究项目 | 吴妮 | 2013.11 | 结题验收 |  |  |
| 13 | 审计核心价值观“三进”研究 | 省级 |  | 思想政治理论课教研项目 | 马新民 | 2013.11 | 结题验收 |  |  |
| 14 | 会计 | 省级 |  | 特色专业 | 徐庆林 | 2014.11 | 阶段检查 |  |  |
| 15 | 金融管理与实务教学团队 | 省级 |  | 教学团队 | 池峰 | 2014.11 | 阶段检查 |  |  |
| 16 | 市场营销专业校企合作实践教育基地 | 省级 | 校企合作实践 教育基地 |  | 汪朝洋 | 2014.11 | 阶段检查 |  |  |
| 17 | 面向法务审计的经济法课程教改研究 | 省级 | 教学研究项目（重点） |  | 杨俊瑞 | 2014.11 | 阶段检查 |  |  |
| 18 | 工学结合模式下高职审计专业学生职业道德培养创新研究 | 省级 | 教学研究项目 |  | 吴凤琼 | 2014.11 | 阶段检查 |  |  |
| 19 | 高职院校校企协同创新模式的探索——以安徽审计职业学院为例 | 省级 | 教学研究项目 |  | 丁丁 | 2014.11 | 阶段检查 |  |  |
| 20 | “营改增”背景下涉税课程教学改革研究 | 省级 | 教学研究项目 |  | 李娜 | 2014.11 | 阶段检查 |  |  |
| 21 | 以结构化学业竞赛支撑教学体系的高职教学改革研究 | 省级 | 重大教改 |  | 刘彩萍 | 2014.7 | 阶段检查 |  | 振兴计划 |
| 22 | 两类带参数非多项式三角Bézier型曲面构造、性质及应用研究 | 省级 | 优秀青年人才基金重点项目 |  | 熊建 | 2013.11 | 阶段检查 |  |  |
| 23 | 新视角下高职审计专业就业指导模式构建研究 | 省级 | 优秀青年人才基金重点项目 |  | 刘放 | 2013.11 | 阶段检查 |  |  |
| 24 | 高校兼职律师多元培养模式与社会责任承担 | 省级 | 优秀青年人才基金重点项目 |  | 王鹏程 | 2013.11 | 阶段检查 |  |  |
| 25 | 经济转型升级背景下碳金融市场研究——以安徽省为例 | 省级 | 优秀青年人才基金重点项目 |  | 丁丁 | 2013.11 | 阶段检查 |  |  |
| 26 | 基于群际利益差异的社会保障长效机制化解群体性事件研究 | 省级 | 人文社科重点项目 |  | 陈翠英 | 2014.9 | 阶段检查 |  | 人文社科 |
| 27 | 安徽冷链物流企业配送管理模式改革研究 | 省级 | 人文社科重点项目 |  | 徐少堃 | 2014.9 | 阶段检查 |  |  |
| 28 | 高职院校财会专业校内生产性实训基地建设研究 | 省级 | 人文社科项目一般项目 |  | 张艳 | 2012.1 | 结题验收 |  |  |
| 29 | 安徽省小额贷款公司发展过程中的金融审计与综合监管研究 | 省级 | 人文社科项目重点项目 |  | 胡丽霞 | 2013.1 | 结题验收 |  |  |
| 30 | 人力资源会计核算下的高职院校绩效考核研究 | 省级 | 自然科学项目 |  | 徐庆林 | 2011.1 | 结题验收 |  | 自然科学 |
| 31 | 基于BIM的建设项目造价管理信息化研究 | 省级 | 自然科学项目 |  | 程峰 | 2011.1 | 结题验收 |  |  |